## Slide 1
01
PENGANTAR
01 · 14
— 5D BIM · CONSTRUCTION MANAGEMENT PROCESS —
Dari Model 3D ke Kurva S
Empat tahap utama membuat estimasi proyek konstruksi: Harga Satuan → RAB → Jadwal → Kurva S.
Setiap tahap diilustrasikan dari nol.
📐 Mengajarkan dari nol 🔄 Alur proses lengkap 📊 Banyak diagram, sedikit kata
MULAI
Setiap slide menjelaskan satu tahap dengan diagram dan contoh konkret.

## Slide 2
02
BIG PICTURE
02 · 14
5 Tahapan dari Gambar 3D Menjadi Estimasi Lengkap
Setiap tahap memakai output dari tahap sebelumnya. Ini peta besar yang akan kita pelajari satu per satu.
3D BIM · REVIT
Volume
m³, kg, m²
TAHAP 1 · AHSP
Harga Satuan
Rp / m³, Rp / kg
TAHAP 2 · RAB
Total Biaya
Rp total
TAHAP 3 · JADWAL
Gantt
minggu × WBS
TAHAP 4 · KURVA S
Progres %
akumulasi mingguan
Hasil QTO
Σ koef × harga
Volume × Harga
Volume ÷ produktivitas
Σ bobot/minggu
ROADMAP
Volume dari Revit BIM adalah modal awal. Mengubah satu tahap = semua hilirnya ikut berubah.

## Slide 3
03
TAHAP 1 · HARGA SATUAN
03 · 14
Dari Mana Harga Bahan & Upah Diambil?
Tiga sumber resmi yang dipakai estimator untuk menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
SUMBER 1
HSPK Pemerintah Daerah
Harga Satuan Pokok Kegiatan — dirilis tiap awal tahun
SUMBER 2
Survei Pasar (min. 3 toko)
Harga aktual + ongkos angkut ke lokasi
SUMBER 3
SNI 7394 / 6897 / 2837
Koefisien resmi: bahan & upah per 1 satuan
DIPROSES MENJADI
AHSP
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
HASIL
Rp / m³
per 1 satuan
SUMBER DATA
Proyek pemerintah wajib pakai HSPK. Swasta sering menggabungkan HSPK + survei sendiri + margin negosiasi.

## Slide 4
04
TAHAP 1 · HARGA SATUAN
04 · 14
Cara Menyusun Harga Satuan: Resep yang Kuantitatif
Bayangkan resep masakan: bahan + cara + upah juru masak. AHSP adalah versi terstruktur dari resep ini.
A
Bahan (Material)
Σ koefisien × harga bahan
B
Upah (Labour)
Σ koefisien OH × tarif/hari
C
Alat (Equipment, opsional)
Σ koefisien × sewa alat/hari
+
+
Subtotal langsung × (1 + 10% OHP)
OHP = Overhead & Profit kontraktor (sudah disisipkan oleh AHSP)
HARGA SATUAN
Rp / m³
≈ Rp 1.320.259 untuk 1 m³ beton K-225
APA ITU KOEFISIEN?
Jumlah bahan/upah untuk 1 unit output. Contoh: 371 kg semen + 0,499 m³ pasir + 0,776 m³ kerikil + 215 L air = 1 m³ beton K-225.
RUMUS AHSP
OHP 10% menutup biaya tak langsung kontraktor + laba. Harga satuan ini dipakai di RAB.

## Slide 5
05
TAHAP 1 · HARGA SATUAN
05 · 14
Contoh Nyata: 1 m³ Beton Struktur K-225
Pecahkan resep menjadi angka — koefisien dari SNI 7394, harga dari HSPK rata-rata Jawa.
KOMPONEN
KOEF.
SAT.
HARGA DASAR
JUMLAH
A · BAHAN (MATERIAL)
Semen Portland
371
kg
Rp 1.500
Rp 556.500
Pasir beton
0,499
m³
Rp 285.000
Rp 142.215
Kerikil / split
0,776
m³
Rp 320.000
Rp 248.320
Air
215
L
Rp 50
Rp 10.750
B · UPAH (LABOUR)
Pekerja
1,650
OH
Rp 110.000
Rp 181.500
Tukang batu
0,275
OH
Rp 150.000
Rp 41.250
Kepala tukang
0,028
OH
Rp 170.000
Rp 4.760
Mandor
0,083
OH
Rp 180.000
Rp 14.940
Subtotal langsung
Rp 1.200.235
Overhead & Profit (10%)
+ Rp 120.024
HARGA SATUAN per m³
Rp 1.320.259
STUDI KASUS
Angka ini dipakai di seluruh RAB untuk setiap m³ beton struktur. Volume 32 m³ × Rp 1.320.259 = Rp 42,2 jt.

## Slide 6
06
TAHAP 2 · RAB
06 · 14
Cara Membuat RAB: Kalikan dan Jumlahkan
RAB = Rencana Anggaran Biaya. Volume × Harga Satuan, lalu jumlahkan semua item.
DARI REVIT BIM
Volume
×
DARI AHSP
Harga Satuan
=
HASIL PER ITEM
Total Item
D.1 Beton struktur
32,40 m³
×
Rp 1.320.259
=
Rp 42.776.392
E.1 Dinding bata merah
218,00 m²
×
Rp 160.000
=
Rp 34.880.000
H.1 Pengecatan interior
434,00 m²
×
Rp 45.000
=
Rp 19.530.000
Σ semua item + PPN 11% → JUMLAH BIAYA PROYEK
Rp 532.755.000
CARA KERJA RAB
Setiap baris = satu item WBS dengan volume dari Revit, harga dari AHSP. Total + PPN = anggaran proyek.

## Slide 7
07
TAHAP 2 · RAB
07 · 14
Setelah Item Dijumlahkan: Naikkan ke Total Proyek
Subtotal 'biaya langsung' belum termasuk pajak. Tambahkan markup tingkat proyek.
LANGKAH 1
Jumlah Biaya Langsung
Σ (Volume × Harga Satuan)
Rp 480.000.000
LANGKAH 2
+ PPN 11%
Pajak Pertambahan Nilai
+ Rp 52.800.000
TOTAL
TOTAL PROYEK
Yang dibayar pemilik ke kontraktor
Rp 532,8 jt
+11%
=
📌 Standar Taiwan: bukan 1 baris PPN, tapi 5 lapis markup (管理 7% + 利潤 5% + 品管 1% + 環安衛 1,5% + 營業稅 5%).
MARKUP PROYEK
Indonesia menyisipkan OHP 10% di tiap harga satuan via AHSP — di tingkat proyek hanya PPN 11%.

## Slide 8
08
TAHAP 3 · JADWAL
08 · 14
Cara Menghitung Durasi: Volume Dibagi Kecepatan
Bukan tebakan. Setiap pekerjaan punya angka produktivitas baku per hari per regu.
Durasi (hari) =
Volume Pekerjaan
(m³, m², kg)
Produktivitas × Jumlah Regu
(m³/hari/regu)
📐 CONTOH NYATA — Beton Struktur D.1
VOLUME (Revit)
32 m³
PRODUKTIVITAS
1,2 m³/hari
DURASI
≈ 27 hari = 6 minggu
📊 PRODUKTIVITAS BAKU TIAP PEKERJAAN:
Cor beton:
1,2 m³/hari
Pasang bata:
10 m²/hari
Plester:
12 m²/hari
Pengecatan:
25 m²/hari
RUMUS DURASI
Curing beton menambah waktu kalender meski tidak ada 'kerja'. 27 hari dibulatkan ke 6 minggu.

## Slide 9
09
TAHAP 3 · JADWAL
09 · 14
Urutan Pekerjaan: Apa Harus Selesai Dulu?
Predecessor adalah ketergantungan fisik-logis (kolom butuh pondasi dulu).
A
Persiapan
FS
B
Galian
FS
C
Pondasi
FS
D
Struktur
FS
E
Arsitektur
FS
F+G
Atap & MEP
FS
H
Finishing
⚡ LINTASAN KRITIS
EMPAT TIPE HUBUNGAN:
FS Finish-to-Start — paling umum, A selesai → B mulai
SS Start-to-Start — A & B mulai bersamaan
FF Finish-to-Finish — A & B selesai bersamaan
SF Start-to-Finish — jarang dipakai
PREDECESSOR
Lintasan kritis menentukan total durasi. Bila satu pekerjaan di lintasan kritis mundur, seluruh proyek mundur.

## Slide 10
10
TAHAP 3 · JADWAL
10 · 14
Hasil Akhir: Bagan Gantt
Sumbu X = minggu. Sumbu Y = pekerjaan. Panjang bar = durasi. Posisi bar = kapan dikerjakan.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
A · Persiapan
B · Tanah
C · Pondasi
D · Struktur
E · Arsitektur
F · Atap
G · MEP
H · Finishing
TOTAL
18 minggu (≈ 126 hari kalender)
GANTT CHART
Warna bar = grup WBS. Bar tumpang tindih = pekerjaan paralel oleh regu berbeda.

## Slide 11
11
TAHAP 4 · KURVA S
11 · 14
Langkah 1 — Hitung 'Bobot' Tiap Pekerjaan
Bobot = porsi biaya item terhadap total proyek. Total semua bobot = 100%.
Bobot% = (Total item ÷ Total proyek) × 100
6%
14%
28%
22%
8%
10%
8%
A · Persiapan
4%
B · Tanah
6%
C · Pondasi
14%
D · Struktur
28%
E · Arsitektur
22%
F · Atap
8%
G · MEP
10%
H · Finishing
8%
BOBOT
Struktur (D) + Arsitektur (E) = 50% biaya proyek. Itu sebabnya keduanya jadi inti fase 'curam' kurva S.

## Slide 12
12
TAHAP 4 · KURVA S
12 · 14
Langkah 2 — Sebarkan Bobot ke Sepanjang Durasinya
Bobot 8,8% dengan durasi 6 minggu → 1,47% per minggu. Lakukan untuk semua item.
Bobot / minggu = Bobot item ÷ Durasi
CONTOH UNTUK D.1 BETON STRUKTUR:
BOBOT TOTAL
28%
÷
DIBAGI
6 minggu
=
PER MINGGU
≈ 4,7 %
JADINYA, MINGGU 4-9 (6 KOLOM) MASING-MASING DAPAT 4,7%:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
·
·
·
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
·
·
·
·
·
·
·
·
·
D.1 Beton:
DISTRIBUSI
Ulangi untuk semua item. Jumlah satu kolom (semua item aktif di minggu itu) = 'Rencana/Minggu'.

## Slide 13
13
TAHAP 4 · KURVA S
13 · 14
Langkah 3 — Akumulasi: Inilah Kurva S
Jumlahkan 'Rencana per Minggu' dari minggu 1 → seterusnya. Hasilnya membentuk huruf S.
0
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FASE 1 (landai)
Persiapan + Galian
FASE 2 (curam — kurva S!)
Pondasi + Struktur + Arsitektur
FASE 3 (landai)
Finishing + Cleanup
PROGRES KUMULATIF (%)
KURVA S
Tiga fase (landai → curam → landai) memberi bentuk huruf S. Kurva ini jadi baseline progres.

## Slide 14
14
RECAP
14 · 14
Semua Saling Berkaitan
Ubah satu tahap, semua hilirnya ikut berubah. Itulah kekuatan 5D BIM.
MODEL 3D
Revit BIM
TAHAP 1
Harga Satuan
Σ koefisien × harga + OHP
TAHAP 2
RAB
Volume × Harga + Markup
TAHAP 3
Jadwal · Gantt
Volume ÷ Produktivitas
TAHAP 4
Kurva S
Σ bobot/minggu kumulatif
satu model, empat output, satu kebenaran
PENUTUP
Itulah inti 5D BIM Construction Management: model 3D adalah jantung; setiap perubahan menjalar otomatis. Terima kasih.